**Дорожная карта проекта «Сады Победы» в МБОУ ООШ села Липлейка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
|  | **Рассмотрение информационной карты, изучение методических рекомендаций по реализации Проекта на совещании при директоре. Формирование временных групп по управлению Проектом** | **13. 02.2015** | **Администрация школы** |
|  | **Составление дорожной карты и разработка проекта. Разработка пакетов заданий для классов** | **13.02.2015** | **Морозова М.А.****Временная группа по управлению Проектом** |
|  | **Проведение серии классных часов, часов общения по истории Великой Отечественной войны, встреч с ветеранами** | **В течение периода реализации проекта** | **Классные руководители** |
|  | **Проведение дизайнерского школьного конкурса «Наш сад Победы»** | **Февраль** | **Классные руководители** |
|  | **Изучение материала о земляках- участниках Великой Отечественной войны в рамках проекта «История села: люди, достижения».****Презентация материала** | **Февраль-апрель****Апрель** | **Синягина Л.В.** |
|  | **Установление партнёрского взаимодействия с представителями власти, бизнеса, местным сообществом по реализации Проекта.****Подготовка посадочного материала** | **До 05.05.2015** | **Администрация школы****Синягина Л.В.****Классные руководители** |
|  | **Разработка графика и****осуществление экскурсионной деятельности в соответствии с графиком** | **До 01.03.2015****В течение периода реализации проекта** | **Классные руководители** |
|  | **Проведение акции по определению имён героев и участников Великой Отечественной войны, которые будут увековечены в Саду Победы. Оформление именных табличек** | **До 09.05.2015** | **Синягина Л.В.****Классные руководители** |
|  | **Подготовка площадки** | **Апрель** | **Янгулов М.А.** |
|  | **Проведение акции по посадке Сады Победы** | **До31.05.2015** | **Классные руководители** |
|  | **Размещение информации о проведении акции по посадке Сада Победы на сайте школы** | **До 10.06.2015** | **Чернышова В.И.** |
|  | **Осуществление ухода за Садом Победы** | **В течение периода реализации проекта** | **Морозова М.А.****Янгулов М.А.****Синягина Л.В.** |