Пошаговый план реализации проекта

«Обучение через предпринимательство»

в МБОУ ООШ с. Липлейка

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление педколлектива с содержанием проекта | До 15.09.2010 г. | Администрация школы |
| 2 | Организация изучения книги Йоханссона М. « Лицом к реальности: Обучение через предпринимательство» педколлективом школы | До 15.09.2010 г. | Администрация школы |
| 3 | Выявление заинтересованных участников проектной деятельности. Формирование команды (инициативных групп) | До 01.10.2010 г. | Администрация школы |
| 4 | Распределение обязанностей и назначение ответственных за выполнение плана реализации проекта | До 01.10.2010 г. | Администрация школы |
| 5 | Составление графика выполнения работ | До 15.10.2010 г. | Администрация школы Руководители проектов |
| 6 | Составление списка компаний – менторов на территории местного социума | До 20.10.2010 г. | Инициативные группы |
| 7 | Мониторинг социально-экономической ситуации местного социума и перспектив компаний- менторов, их участия в реализации проекта | Ноябрь-декабрь 2010 г. | Инициативные группы |
| 8 | Оформление стенда «Проект «Обучение через предпринимательство» | Декабрь 2010 г. | Проектные группы учащихся Учителя-фасилитаторы |
| 9 | Деловая встреча с компанией - ментором. Подписание соглашения о сотрудничестве | Январь 2011 г. | Администрация школы |
| 10 | «Круглый стол» с заинтересованными сторонами по их участию и конкретному вкладу в реализацию проекта | Март 2011г. | Администрация школы Инициативные группы |
| 11 | Составление перечня возможных рисков и неблагоприятных последствий для реализации проекта и списка мероприятий по их предотвращению | Март 2011г. | Инициативные группы |
| 12 | Формирование рабочих групп учителей-фасилитаторов | Март 2011г. | Администрация школы |
| 13 | Формирование групп учащихся | Март 2011г. | Учителя-фасилитаторы |
| 14 | Разработка тематики проектов | Апрель 2011 г. | Проектные группы учащихся Учителя-фасилитаторы |
| 15 | Формулирование проектных заданий совместно с компаниями - менторами | Апрель 2011 г. | Проектные группы учащихся Учителя-фасилитаторы |
| 16 | Работа над проектами | Май-ноябрь 2011 г. | Проектные группы учащихся Учителя-фасилитаторы |
| 17 | Представление результатов проектной деятельности. | Декабрь 2011 г. | Проектные группы учащихся Учителя-фасилитаторы |